## Config
Proyecto
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2017-03-04 | 15 | 4
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | No iniciado | En equipo
Codificación | En proceso | Paola
Prototipado | Finalizado | Santiago
Pruebas |  | Sebastián
Reunión |  | Eduardo
Investigacion
Diseño Grafico

## Datos
SPRINT BACKLOG
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN (dias)
|  | 1 | 2017-03-04 | 30 |  |  | S | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X
[7 empty] | 2017-03-04 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-05
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | Análisis | No iniciado | En equipo
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 0 | 6 | 9 | 8 | 10 | 12 | 10 | 16 | 8 | 5 | 14 | 4 | 16 | 5 | 11 | 14 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | Codificación | En proceso | Paola
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | 2017-03-04: ESFUERZO | Prototipado | Finalizado | Santiago
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [24 empty] | Pruebas | 0 | Sebastián
TSK1 | Maquetación |  |  | Codificación | Finalizado | En equipo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reunión | 0 | Eduardo
TSK2 | Boceto de Diseño |  |  | Codificación | Finalizado | En equipo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigacion | 0 | 0
TSK3 | Diseño de la base de datos |  |  | Análisis | Finalizado | En equipo | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSK4 | Creacion de base de datos |  |  | Codificación | Finalizado | En equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSK5 | Crear usuario |  |  | Codificación | Finalizado | En equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSK6 | Ingresar Usuario |  |  | Codificación | Finalizado | En equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSK7 | Autenticar Usuario |  |  | Codificación | Finalizado | En equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSK8 | Editar usuario |  |  | Codificación | Finalizado | En equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSK9 | Dar de baja a un usuario |  |  | Codificación | Finalizado | En equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSK10 | Generar perfil gastronomico del usuario |  |  | Codificación | Finalizado | Paola | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSK11 | Consulta según el perfil gastronomico del usuario |  |  | Codificación | Finalizado | En equipo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSK12 | Crear administrador |  |  | Codificación | Finalizado | En equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSK13 | Agregar restaurante (administrador) |  |  | Codificación | Finalizado | En equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSK14 | Editar restaurante (administrador) |  |  | Codificación | Finalizado | En equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSK15 | Lógica de consultar restaurante (administrador) |  |  | Codificación | Finalizado | En equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSK16 | Dar de baja a restaurante (administrador) |  |  | Codificación | Finalizado | En equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSK17 | Restringir publicacion por ubicación |  |  | Codificación | Finalizado | En equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSK18 | Crear publicacion |  |  | Codificación | Finalizado | En equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSK19 | Agregar foto a una publicacion |  |  | Codificación | Finalizado | En equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSK20 | Crear experiencia para un restaurante |  |  | Codificación | En proceso | En equipo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
TSK21 | Clasificar experiencia de un restaurante |  |  | Codificación | En proceso | En equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TSK22 | Consultar experiencia para un restaurante por relevancia del usuario |  |  | Codificación | En proceso | En equipo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSK23 | Consultar restaurante (usuario) |  |  | Codificación | Finalizado | En equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TSK24 | Crear calificacion para un restaurante |  |  | Codificación | En proceso | En equipo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSK25 | Consultar restaurantes cercanos por geolocalizacion |  |  | Codificación | En proceso | En equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
TSK26 | Calcular distancia aproximada del usuario a un restaurante |  |  | Codificación | Finalizado | En equipo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TSK27 | Mostrar mapa de restaurantes cercanos |  |  | Codificación | Finalizado | En equipo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSK28 | Mostrar lista de restaurantes cercanos y su proximidad |  |  | Codificación | En proceso | En equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSK29 | Diseñar interfaz |  |  | Prototipado | Finalizado | En equipo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1

## Gráficos
BURNDOWN CHART
| Proyecto | [15 empty] | SPRINT |  | INICIO |  | DÍAS
| 0 | [15 empty] | 1 |  | 2017-03-04 |  | 15
| 2017-03-04 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-05
En equipo | 0 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 16 | 8 | 5 | 14 | 4 | 16 | 5 | 11 | 14 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4
Paola | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sebastián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0